Plán genderové rovnosti UMPRUM na léta 2022–2026

Vyhodnocení Plánu genderové rovnosti za rok 2023:

UMPRUM stanovila čtyři hlavní strategické cíle Plánu genderové rovnosti. Tyto cíle byly zvoleny jako reflexe výsledku genderového auditu, který se na škole uskutečnil v roce 2019. Opatření byla navržena tak, aby UMPRUM vytvářela stále otevřenější, bezpečnější a férovější pracovní a studijní prostředí.

- OBLAST SLAĎOVÁNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA

UMPRUM podporuje flexibilní pracovní dobu a vyvíjí kroky k tomu, aby zprostředkovala službu hlídání dětí - ideálně prostřednictvím zřízení vlastní dětské skupiny. V roce 2023 byl v tomto smyslu učiněn poměrně zřetelný pokrok. Od září 2023 zajistila UMPRUM místa pro děti svých zaměstananců*kyň a studujících v existující dětské skupině “Pididomek” (Pštrossova 37, Praha 1 - poblíž TC UMPRUM Mikulandská). Byla uzavřena smlouva o spolupráci a dojednané kapacity (5 kapacitních míst) této DS prozatím pokryly všechny požadavky, které byly zjištěny od rodičů (zaměstnaných a studujících) na UMPRUM. Uživatelům přispívá UMPRUM na část “školkovného”. Zároveň dál probíhá příprava vzniku samostatné dětské skupiny v rámci UMPRUM, neboť se předpokládá, že do budoucna nebudou nabízená kapacitní místa “Pididomku” dostačující. Společně s architekty budovy TC Mikulandská jsou vytipovávány vhodné prostory pro DS a vznikly již první architektonické studie její budoucí koncepce. Proběhla také první jednání s potenciálními budoucími provozovateli DS na UMPRUM (platforma “Sto skupin”). Na realizaci rekonstrukce by škola ráda našla vhodný dotační titul a v budoucnu čerpala na provoz DS příspěvek ze státního rozpočtu.

Bylo vydáno doporučení směřovat všechny důležité a strategické aktivity uvnitř školy do standardní pracovní doby, nikoliv do večerních hodin, v tomto smyslu bylo instruováno rovněž rozšířené kolegium rektora (vedoucí kateder, předseda AS, zástupkyně CDS, a vedení školy).

- GENDEROVÁ ROVNOST PŘI NÁBORU A KARIÉRNÍM POSTUPU

UMPRUM se zasazuje o to, aby kariérní postup zaměstnaných, jakož i nabírání pracovníků a pracovnic do nových pozic probíhalo bez genderových předsudků. Tyto oblasti jsou také pečlivě monitorovány. Stejně jako v roce 2022, i za rok 2023 byla vytvořena statistika zastoupení žen a mužů na jednotlivých pozicích.

Jsou také vedeny průběžné evidence činností zaměstnaných nad rámec úvazku a tyto aktivity jsou zohledňovány v odměnách. V návaznosti byly upraveny i formuláře pro přiznávání mimořádných odměn, jakož i mimořádných stipendií.

- GENDEROVÁ ROVNOVÁHA VE VEDOUCÍCH POZICÍCH

Stejně jako loni, i v roce 2023 byla vytvořena statistika sledující zastoupení mužů a žen v jednotlivých orgánech školy a ve vedoucích pozicích. Vznikl vzorový text pro výběrová řízení, který krom důrazu na flexibilitu, rovné příležitosti a ohledu na rodiče dbá i na genderově nezaujatou textaci.

- ZAMEZENÍ GENDEROVĚ PODMÍNĚNÉMU NÁSILÍ

UMPRUM průběžně vytváří systém pomoci, ale i preventivních opatření proti vzniku všech forem genderově podmíněného násilí včetně šikany. Přehled nabízené pomoci je nyní sjednocen na intranetu UMPRUM v rámci záložky SYSTÉM PODPORY: https://www.umprum.cz/cs/intranet/student/system-podpory

Součástí systému je i pravidelné proškolování zaměstnanců*kyň a studujících. V roce 2023 2x proběhlo školení/workshop “nenásilná komunikace” s Hanou Švábíkovou a několik školení v soft skills (připravují Hana Horáková a Natálie Krausová) - nabízena byla témata jako “týmová práce”, “komunikační dovednosti” nebo “mentální odolnost”, které se v určitých ohledech dotýkaly i tématu rovného přístupu (nejen) v oblasti genderu. Na začátek roku 2024 je v plánu školení/workshop “práce s kontroverzními tématy” s Evou Malířovou, intervizní skupiny pro pracující 1x měsíčně a skupiny pro studující 2x měsíčně.

Na UMPRUM také každoročně probíhá studentské hodnocení kvality studia, které monitoruje mj. i pocit bezpečí studujících v rámci výuky.

Důležitým momentem v této oblasti je rovněž zřízení pozice ombudsmana/ky UMPRUM. V květnu 2023 se první ombudsmankou UMPRUM stala Tereza Nešetřil Vejřík. Působnost ombudsmanky se dotýká mj. i dodržování lidských práv ve všech ohledech, budování otevřeného, přijímajícího a rovného pracovního a studijního prostředí, posilování vzájemného respektu a otázek genderové rovnosti. Principy činnosti ombudsmana/ky upravuje Směrnice rektora č. 7/2023.

1. STRATEGICKÝ CÍL: SLAĎOVÁNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA

| Specifický cíl | Opatření | Popis opatření | Cílová skupina | Termín plnění | Gesce | Vyhodnocení 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1 Je zajištěn časový ohled na rodiče. | Všechny důležité a strategické aktivity uvnitř školy směřovat do standardní pracovní doby, nikoliv do večerních hodin. | Vydáno doporučení | Pracující Studující | Prosinec 2023 | Prorektoři / prorektorky, předseda / předsedkyně AS | Bylo vydáno doporučení týkající se směřování důležitých a strategických aktivit uvnitř školy do rámce standardní pracovní doby. K dohledání v zápisu jednání RKR 1/2024. |
|  | Vytvoření dětského koutku / skupina. | Je vytvořen dětský koutek / skupina ve školních prostorech. | Pracující Studující | Prosinec 2025 | Pracovník /pracovnice pověřený/á vytvořením dětského koutku / skupiny; vedení | Od září 2023 zajistila UMPRUM místa pro děti svých zaměstananců*kyň a studujících v existující dětské skupině “Pididomek” (Pštrossova 37, poblíž TC UMPRUM Mikulandská). Byla uzavřena smlouva o spolupráci a dojednané kapacity této DS pokryly všechny požadavky, které byly zjištěny od rodičů (zaměstaných a studujících) na UMPRUM. Zároveň dál probíhá příprava vzniku samostatné dětské skupiny v rámci UMPRUM. Společně s architekty budovy TC Mikulandská jsou vytipovávány vhodné prostory pro DS a vznikly již první architektonické studie její budoucí koncepce.Proběhla také první jednání s potenciálními budoucími provozovateli DS na UMPRUM. |

2. STRATEGICKÝ CÍL: GENDEROVÁ ROVNOST PŘI NÁBORU A KARIÉRNÍM POSTUPU

| Specifický cíl | Opatření | Popis opatření | Cílová skupina | Termín plnění | Gesce | Vyhodnocení 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.2 Je zajištěn monitoring rozložení žen a mužů na UMPRUM. | Vést statistiky zastoupení žen a mužů na jednotlivých pozicích. | Vypracování roční statistiky zastoupení žen a mužů na UMPRUM. Zohledněna bude velikost úvazku a možný výpadek např. při mateřské dovolené / rodičovské dovolené. Statistiky se týkají všech pracujících a studujících. | Pracující Studující | Prosinec 2022; Průběžně | Prorektor/ka pro studium a tvůrčí činnost | Statistiky jsou sledovány průběžně, každý rok. |
| B.3 Je zajištěn monitoring aktivity zaměstnanců na UMPRUM. | Vést statistiku o činnostech nad rámec úvazku. | Vypracování roční statistiky aktivit pracujících nad rámec pracovního úvazku, např. zapojení v projektech, CRP SGS, AGS, aktivita v AS, UR, SR apod. | Pracující Studující | Prosinec 2022; Průběžně | Prorektor/ka pro studium a tvůrčí činnost | Jsou vedeny průběžné evidence a aktivity nad rámec úvazku jsou zohledňovány v odměnách. |
| B.5 Transparentní odměňování žen a mužů zajištěno. | Zprůhlednit odměňování pracujících, přidat slovní popis, za co je odměna vyplácena. | Úprava formulářů pro přiznávání mimořádných odměn. Komunikace vedoucích pracovníků / pracovnic s podřízenými v otázce odměňování. | Pracující | Prosinec 2023 | Kvestor/ka | Formuláře byly adekvátně upraveny. Na podnět kvestora bylo opatření rozšířeno a aplikováno rovněž na studující v rámci přiznávání mimořádných stipendií. |

3. STRATEGICKÝ CÍL: GENDEROVÁ ROVNOVÁHA VE VEDOUCÍCH POZICÍCH

| Specifický cíl | Opatření | Popis opatření | Cílová skupina | Termín plnění | Gesce | Vyhodnocení 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.1. Nábor nových zaměstnanců a zaměstnankyň zohledňuje principy rovnosti mužů a žen. | Motivovat ženy, aby se hlásily na vedoucí pozice | Vznikne vzor textu výběrového řízení (vyzdvihnutí flexibility, ohled na rodiče, rovné příležitosti apod.) | Veřejnost Pracující | Prosinec 2023 | Kvestor/ka | Vznikl vzorový text pro výběrová řízení. Krom vyzdvihnutí flexibility, ohledu na rodiče a rovných příležitostí rovněž dbá na genderově nezaujatou textaci. |
|  | Vést statistiky zastoupení žen a mužů na vedoucích pozicích. | Vypracování roční statistiky zastoupení žen a mužů na UMPRUM ve vedoucích pozicích. | Pracující | Prosinec 2022; Průběžně. | Prorektor/ka pro studium a tvůrčí činnost | Statistiky jsou sledovány průběžně, každý rok. |
| C.2. Genderově vyrovnané zastoupení v komisích, radách, výběrových komisích apod. | Zvýšit počet zastoupených žen tak, aby bylo zajištěno rovnocenné zastoupení mužů a žen. | Zohlednění principu genderové vyrovnanosti při jmenování členů UR, SR, výběrových komisí apod. | Veřejnost Pracující | Prosinec 2026; Průběžně. | Rektor/ka | Už v roce 2022 byl zvýšen počet žen v Umělecké radě o 3 členky (nyní celkem 8 členek a 11 členů), zároveň se zvýšil počet žen ve vedení o jednu (kolegium rektora nyní čítá 2 ženy a 3 muže). |

4. STRATEGICKÝ CÍL: ZAMEZENÍ GENDEROVĚ PODMÍNĚNÉMU NÁSILÍ

| Specifický cíl | Opatření | Popis opatření | Cílová skupina | Termín plnění | Gesce | Vyhodnocení 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.1. Formální ukotvení agendy rovnosti mužů a žen. | Vyčlenit úvazek pro výkon Plánu genderové rovnosti. | Na UMPRUM je vyčleněn úvazek pro výkon agendy genderové rovnosti na pozici podpůrného pracoviště. | Pracující Studující | Prosinec 2023 | Prorektor/ka pro studium a tvůrčí činnost | Na začátku roku 2023 se uskutečnilo výběrové řízení na pozici ombudsman/ka UMPRUM. V květnu 2023 na pozici ombudsmanky nastoupila Tereza Nešetřil Vejřík. Působnost ombudsmanky se dotýká mj. i dodržování lidských práv ve všech ohledech, budování otevřeného, přijímajícího a rovného pracovního a studijního prostředí, posilování vzájemného respektu a otázek genderové rovnosti. Principy činnosti ombudsmana/ky upravuje Směrnice rektora č. 7/2023. |
| D.2. Zajištění vzdělávání a zvyšování kompetencí v oblasti rovnosti žen a mužů. | Zajištění školení a vzdělávání v oblasti rovnosti mužů a žen. | Zajištění následného vzdělávání akademických a neakademických pracujících v oblasti genderové rovnosti a rovného přístupu. | Pracující Studující | Prosinec 2022 Průběžně. | Pracovník/pracovnice pověřený/á agendou genderové rovnosti | V roce 2023 2x proběhlo školení/workshop “nenásilná komunikace” s Hanou Švábíkovou a několik školení v soft skills (připravují Hana Horáková & Natálie Krausová) - nabízena byla témata jako “týmová práce”, “komunikační dovednosti” nebo “mentální odolnost”, které se v určitých ohledech dotýkaly i tématu rovného přístupu (nejen) v oblasti genderu. Na začátek roku 2024 je v plánu školení/workshop “práce s kontroverzními tématy” s Evou Malířovou, intervizní skupiny pro pracující 1x měsíčně a skupiny pro studující 2x měsíčně. |
| D.3. Ukotven postup pro řešení problematických situací. | Manuál pro problematické situace. | Bude vydán manuál s konkrétním postupem pro problematické situace, kam se obrátit, jaké jsou možnosti řešení. | Pracující Studující | Prosinec 2025 | Pracovník/pracovnice pověřený/á agendou genderové rovnosti |  |
| D. 4. Informovanost studentů a zaměstnanců o problematice genderové rovnosti a etiky zajištěna. | Vytvoření záložky na webu školy. | Bude vytvořena záložka na webu školy, který bude shromažďovat všechny postupy a informace k problematice na jednom místě. Záložka bude pravidelně aktualizována. | Pracující Studující | Prosinec 2022; Průběžně | Vedení | Byla vytvořena webová záložka SYSTÉM PODPORY. Nachází se na intranetu školy a je průběžně aktualizována a doplňována: https://www.umprum.cz/cs/intranet/student/system-podpory. Obsahuje všechny dostupné informace o současném systému pomoci na UMPRUM a odkazy na některé organizace a podpůrné skupiny vně školy. Stránka bude i nadále průběžně doplňována. |

Vyhodnotila: Klára Brůhová a Jitka Šosová