Zpráva o činnosti Panelu udržitelnosti UMPRUM

Zapsáno dne: 2.12.2025

Panel se sešel 2. prosince 2025 za přítomnosti těchto členů:

Mgr. Petr Pelcl

Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.

Mgr. Jitka Šosová, Ph.D.

Ing. Marcela Koukolová

MgA. Mgr. Tereza Vernerová Volná

Andrea Kartous

MgA. Halina Haškovcová

Adam Klášterský

MgA. Klára Peloušková Ph.D.

MgA. Veronika Miškovičová Ph.D.

Mgr. Šárka Hastrmanová

Zapsal: Petr Pelcl

Programem jednání byla zpráva jednotlivých garantů ke stavu řešení jednotlivých stanovených opatření Strategie udržitelnosti UMPRUM.

Pilíř I: Výuka a tvůrčí činnost

Strategický cíl 1: Proměna výuky

Opatření 1.1. Udržitelnost ve výuce oborových předmětů (garant Marcela Koukolová)

1.4.2025

Došlo ke změně garanta opatření. Nově bude opatření realizovat Ing. Marcela Koukolová, prorektorka pro studijní záležitosti. Postup v naplňování opatření představí na dalším setkání panelu udržitelnosti.

2.12.2025

Vzniklo 11 inovovaných předmětů v rámci projektu Zelená transformace UMPRUM. V rámci inovace není povinnost reakreditace, sylaby jednotlivých předmětů byly schváleny kolegiem rektora. Sylaby inovovaných předmětů budou na jaře 2026 předloženy ještě Radě studijních programů. Revize a vyhodnocení předmětů je plánováno na červen 2028.

Opatření 1.2. Udržitelnost v ateliérech (garant Tereza Vernerová-Volná)

1.4.2025

Je plánováno šetření, které monitoruje reálné potřeby a situaci v ateliérech (volba metody šetření), následně bude vytvořena metodika. Je uvažováno o identifikaci vlastních cílů udržitelnosti po jednotlivých ateliérech (forma např. focus groups po katedrách/dvoukatedrách). Zviditelňovat příklady dobré praxe - platforma pro sdílení (sympozium na Kafkárně).

2.12.2025

Provedeno šetření na KUU1,2, KG, KD. Zbytek bude realizován na jaře 2026. Ucelená metodika není potřeba, řešení opatření se zaměří na definici problémů a jejich řešení podle jednotlivých kateder, uvažuje se o tvorbě katedrových guidelines.

Opatření 1.3. Udržitelnost jako kritérium hodnocení (Klára Peloušková)

1.4.2025

Byla vytvořena směrnice ke klauzurám.

Probíhá jednání s metodiky a metodičkami UMPRUM o tom, jak s opatřením, aktivitami a indikátory seznámit vyučující (vedoucí VŠKP), jak jim související pojmy a témata představit a jak konkrétně pojmout Sustainable Development Goals v rámci hodnocení studentských prací (a to především kvalifikačních prací). Před začátkem akademického roku 2025/2026 proběhne informační prezentace pro studující i vyučující věnovaná SDGs, aby mohly být tyto cíle reflektovány ve VŠKP a posudcích VŠKP.

2.12.2025

Téma udržitelnosti jako kritérium hodnocení se spojilo s přípravou manuálu a směrnice k obhajobám závěrečných kvalifikačních prací. Tyto výstupy zpracovaná pracovní skupina pod vedením prorektorky pro internacionalizaci a rozvoj a prorektorky pro studium (poslední schůzka 6.11.2025)

V rozpracovaném návrhu manuálu je stanoveno:

Každá bakalářská či magisterská kvalifikační práce se vztahuje alespoň k jednomu z Cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs), a to ve smyslu environmentálním, sociálním, kulturním nebo ekonomickém. Studující ve spolupráci s vedoucím práce a konzultantem definuje již při zadání práce, k jakému cíli či cílům se jeho projekt vztahuje a jak se tyto aspekty promítají do konceptu, procesu i realizace práce. Tyto skutečnosti jsou následně reflektovány:

  - v teoretické části práce (zejména v úvodu nebo závěru),

  - v posudku vedoucího práce (povinně),

  - a doporučeně i v posudku oponenta.

Udržitelnost tvoří jedno z diskusních témat při obhajobě a je případně zohledněna v celkovém hodnocení práce.

- návazně je kritérium udržitelnosti navrženo do inovované podoby dokumentů (zadání, kontrola rozpracovanosti, formulář posudku vedoucího a oponenta apod.)

- Propojení se SDGs bude metodicky podporováno prostřednictvím seminářů a interních vzdělávacích aktivit.

Opatření 1.4. Pedagogicko-psychologické vzdělání pedagogů a pedagožek (T. Vernerová-Volná)

1.4.2025

Došlo ke změně garanta opatření. Nově bude opatření realizovat Ing. Marcela Koukolová, prorektorka pro studijní záležitosti. Postup v naplňování opatření představí na dalším setkání panelu udržitelnosti.

2.12.2025

V rámci realizace projektu ESF+ byl realizován workshop pro interní zaměstnance „Organismus UMPRUM“. Ombudsmanka dále připravila školení „Sociální bezpečí“. Současně byla zavedena pravidelná intervizní setkání s vyučujícími na dobrovolné bázi.

Další vzdělávání naplánováno na 2026 – v přípravě jsou workshopy a další aktivity pro pedagogy a studující (kurzy se speciální pedagožkou, vznik Centra pedagogických kompetencí). Změna garanta na Terezu Vernerovou-Volnou.

Opatření 1.5. Zvýšení mezioborové spolupráce (garant Šárka Hastrmanová)

1.4.2025

Vytvoření nového předmětu se zaměřením na Interdisciplinární spolupráci v režimu volitelného předmětu, kde budou studující z různých ateliérů spolupracovat na zadáních buď přímo od ateliéru nebo v rámci spoluprací UMlab (pilotní implementace v rámci vybraných kateder) nabízí se možnost přizvání externích odborníků z praxe k vedení workshopů, teoretický support projektů => možnost jednorázového rozšíření personálních kapacit školy

Povinné zařazení minimálně jednoho mezioborového projektu do semestrálního programu v každém ateliéru jednou za dva roky.

Podpora společných zadání pro více ateliérů, např. vhodným výběrem z poptávky UMlab nebo organizace „open class“ dní na začátku event. konci semestru, kdy ateliéry prezentují své připravované projekty s potenciálem mezi ateliérové spolupráce

2.12.2025

Změna garanta na Š. Hastrmanovou. Od r. 2026 se bude mezioborová spolupráce zaměřovat na identifikaci partnerů z komerčního, veřejného sektoru a prohlubování spolupráce s nimi. Současně i jejich zapojení o rozšíření nabídky stáží pro studenty. Na základě těchto příležitosti bude jedním z využitelných nástrojů vypsání mezioborového volitelného předmětu Umlab pro výuku se speciálním zadáním napříč ateliéry. Současně je na rok 2026 plánováno posílení kompetencí studentů v oblasti rozvoje dovedností komercializace jejich výzkumných aktivit a podnikavosti.

Opatření 1.6. Větší propojení veškeré výuky s dílnami (garant Jan Němeček)

1.4.2025

V prvním semestru všechny ateliery zadají studentům úkol, který bude vyžadovat využití nejméně čtyř materiálů – kovu, dřeva, sádry a plastu, aby se studenti hned na začátku seznámil s těmito čtyřmi pro naši praxi nejdůležitějšími celoškolními dílnami.

2.12.2025

V roce 2026 bude řešeno, zda opatření nezrušit s ohledem na nároky studia.

Strategický cíl 2: Udržitelnost a výzkumná činnost

Opatření 2.1. Založit výzkumné pracoviště v oblasti udržitelnosti a propojit jeho činnost s výukou (garant Veronika Miškovičová)

1.4.2025

Informace k opatření budou dodány na dalším setkání panelu udržitelnosti.

2.12.2025

Bylo založeno výzkumné pracoviště SHIFT! Laboratoř přechodu k udržitelnosti. Pracoviště v minulém roce podalo řadu projektových žádostí (TAČR, Kreativní Evropa, Erasmus+ získán). Současně posílil své strategické cíle pomocí tří uzavřených memorand o spolupráci. Pracoviště prezentovalo své výsledky na dvou zahraničních výstavách v Barceloně a Eindhovenu.

V rámci projektu Zelená transformace UMPRUM pracoviště uspořádalo sérii vzdělávacích aktivity: 6 zahraničních hostů, 4 workshopy s ateliéry UMPRUM (A1, VU3, D3, KA).

Na rok 2026 je plánována příprava projektových žádosti na TAČR, Horizon. Současně rozvoj výzkumu – Udržitelnost v architektuře – z kterého vyjde i kniha z odborných článků.

Přiložena prezentace činnosti SHIFT! a vize jejího rozvoje 2026-2030.

Strategický cíl 3: Kafkárna – centrum pro umění a ekologii

Opatření 3.1. Nezabít, ujasnit, ukotvit (garant Dominik Lang)

1.4.2025

Odsouhlaseno žádat o Kreativní Evropu, OP JAK vzdělávání, Norské fondy.

Odvoz ateliéru Kurta G.

Vznesen požadavek na ukotvení statusu Kafkárny v rámci školy (práva a prostor pro fungování Centra) formou zřízení specializovaného/odborného pracoviště. Je nutné připravit směrnici, kde se popíše, co to je, co bude předmětem činnosti.

2.12.2025

Kafkův ateliér je vyklizen, opraven, k dlouhodobému působení do Kafkárny přesunut Ateliér s hostujícím umělcem.

V roce 2026 D. Lang předloží návrh předpisu upravujícího postavení Centra pro umění a ekologii Kolegiu rektora ke schválení a vydání.

Opatření 3.2. Zavedení pravidelného sympozia na téma Udržitelnost ve výuce (garant Kateřina Vídenová)

1.4.2025

Hlavním tématem, jak se bude učit udržitelně, zaznělo zapojení externí facilitace. Nutná spolupráce garanta vzdělávání pedagogů (Tereza Volná Vernerová)

2.12. 2025

Pilotní sympozium nebylo zorganizováno, zatím nebyla poptávka. Na příštím jednání Panelu vyhodnotit, zda zrušení opatření, případně jeho zadání přepracovat.

Pilíř II: Řízení školy

Strategický cíl 4: spolupráce s aplikační sférou jen udržitelně

Opatření 4.1. Pravidla pro spolupráce, pronájmy a prohlídky (garant Zdeněk Bezecný)

1.4.2025

V řešení. Detaily opatření budou s ohledem na změnu v personální obsazení garanta představeny na příštím setkání.

2.12. 2025

Aktivita nebyla provedena, vzhledem k organizačním změnám a stěhování, je otázkou, zda není překonáno. Na příštím jednání Panelu vyhodnotit zrušení opatření, případně jeho zásadní přepracování.

Strategický cíl 5: Posílit komunitu školy

Opatření 5.1. Pospolitosti musíme udělat místo (garant B. Štefánková/T. Chatrná)

1.4.2025

Vytvoření skupiny studenstva, kteří aktivně přetvoří zelený prostor dvorku na Mikulanské. První aktivity plánovány na květen 2025.

2.12.2025

Změna garanta opatření na B. Štefánkovou/T. Chatrnou. Dvorek osázen zeleninou. Vytvořeny studentské týmy: grafický, architektonický, design. V roce 2026 bude navržen a realizován nový sedací nábytek z recyklovaného materiálu, další rozvoj zeleninových a bylinkových záhonů. Stabilizace týmu dobrovolnických zahradníků ze školy. Rozpočtová podpora na nákup sazenic, případně nářadí atd.

Opatření 5.2. Ze školy nezešílet, mít ji rád (garant Andrea Kartous)

1.4.2025

V přípravě návrh šetření spokojenosti zaměstnanectva, nutné specifikovat, co hlavně chceme měřit. Konzultovat průběh s ombudsmankou.

2.12. 2025

Na začátku 2024 realizováno šetření zaměstnanecké spokojenosti. Garant připravil na základě dosavadních zkušeností dotazník spokojenosti zaměstnanců. Nutno koordinovat se šetřením pro projekt HR Award a šetření spokojenosti zaměstnanců realizovat jako jeho součást v roce 2026.

Opatření 5.3. Cenově přístupné, udržitelné stravování rozvíjí komunitu (garant Petr Pelcl)

1.4.2025

Studentský klub/kantýna v hlavní budově s kapacitou nejméně osmdesát míst otevřen strategickým provozovatelem – bude řešeno až v polovině běžící rekonstrukce.

2.12. 2025

Aktivita nerealizována. Pořízení výdejníku na filtrovanou vodu v hl. budově, veřejná chodba – bude řešeno v roce 2026 pro budovu v Karlíně.

Strategický cíl 6: Transparentnost a rozhodování

Opatření 6.1. Posilujeme hlas studentstva na chodu školy (garant Soňa Nantlová)

1.4.2025

Dohoda o pravidelném vedení akademického senátu studujícími

Vznik variabilní metodiky sběru zpětné vazby po konzultaci se školní socioložkou – a jejich realizace nejpozději od ZS 2025/26

Vznik zprávy o výsledcích zpětné vazby na výuku po každém semestru

Ustanovení orgánu s pravomocí reagovat na zjištění ze zpětné vazby na výuku, který se sejde minimálně jednou za semestr – Studentský panel pro kvalitu  na UMPRUM: cca 10 studentů zastoupeni i zástupci studentské komory akademického senátu + zástupci za katedry vybraní na katedrových plénech, prorektorka pro kvalitu, koordinátorka pro kvalitu), více detailů zde

2.12.2025

Studentský panel pro kvalitu založen (zatím 4 studenti – 2 AS + 2 mimo AS). Nutno držet vazbu na AS, kde mohou studenti prosazovat svoje požadavky. Bude rozšířen na všechny katedry.

Cíle panelu:

- Konzultovat se studujícími opatření vyplývající z implementace Strategie udržitelnosti UMPRUM.

- Informovat studující o systému zajišťování kvality a „vtáhnout je do děje“.

- Umožnit studujícím participovat na nastavení celého systému (obsah a zaměření dotazníků, metodologie).

- Projednávat se studujícími výsledky realizovaných průzkumů a dalších nástrojů získávání zpětné vazby (např. předmětová anketa), včetně navrhovaných opatření.

- Nastavit možnosti spolupráce studujících s vedením školy na implementaci opatření ke zlepšení kvality vzdělávání.

- Podpořit interakci mezi studujícími a pedagogy v rámci zlepšování pedagogických metod.

Současný stav:

- byli osloveni vybraní studující všech kateder UMPRUM

- první schůzka se uskutečnila 28.11.2025

- byly projednány výsledky aktuálního průzkumu Studentské hodnocení kvality studia na UMPRUM (jaro 2025), možná opatření a změna podoby průzkumu do budoucna

- další setkání panelu: březen 2026 (bude se setkávat jednou za semestr)

- panel má v současnosti 4 studující (1 zástupce AS UMPRUM) a další budou osloveni tak, aby byly zastoupeny všechny katedry

- studující mají odměnu formou stipendia

Opatření 6.2. Lepší přehled o tom, co se děje na škole (garant Zdeněk Bezecný)

1.4.2025

Překlad vnitřních předpisů na webu do angličtiny.

2.12.2025

Zčásti provedeno, bude se pokračovat 2026.

Opatření 6.3. Férovější výběrová řízení (garant Marcela Koukolová)

1.4.2025

Vznikla nová směrnice. Při výběrových řízeních je zastoupení studenstva plnohodnotným hlasem.

2.12.2025

Toto opatřen bylo splněno.

Pilíř II: Provoz školy

Strategický cíl 7: Zlepšit odpadové hospodaření školy

Opatření 7.1. Znovuvyužití materiálů (garant Halina Haškovcová)

1.4.2025

Pro Výměník byla vytvořena skupina studentek, které zabezpečují měsíční údržbu ( probíhá pravidelný úklid a likvidace, kde není viditelná užitelnost. Jsou vyvěšena pravidla prostoru – může se „měnit“ pouze oděv, boty, věci. Bylo by vhodné zavést pro školu sdílenou „materiálovou banku“, v řešení skupinou studenstva.

2.12.2025

Výměník nově uspořádán – slouží pouze ke swapu oděvů, bot a drobných věcí. Materiál k opětovnému využití distribuován do dílen = materiálová banka se tak nachází přímo v dílnách.

V roce 2026 bude tato úspěšná upcyklační aktivity pokračovat. Existuje skupina studentských správců výměníku.

Současně škola pořádá sérii kurzů CŽV zaměřených na upcyklaci oděvu v Krejčovské dílně.

Opatření 7.2. Posílení třídění (garant Petr Pelcl)

1.4.2025

V řešení skupinou studenstva. Škola má systém třídění na chodbách – není plně funkční. Potřeba informační kampaně/happeningu pro zvýšení povědomí o třídících nádobách. Třídění přímo v ateliéru by mělo být možné, ale je nutné pak odpad přemístit do sběrných nádob na chodbách.

2.12.2025

Je připravena interní kampaň 3 videí zaměřených na třídění plastů, využívání nákladových výtahů v Mikulandské, kouření na dvorku + plakáty.

Ateliérové třídění zatím testováno v TCM. Svoz zajišťován úklidovou firmou a recepcí. V roce 2026 vyhodnotit test třídění v at. v TCM. Navrhnout řešení třídění i pro Karlín.

Opatření 7.3. Bezezbytkové provozy (garant Halina Haškovcová)

1.4.2025

Je potřeba definovat, co znamená bezezbytkový provoz. Nyní je nejlépe využití veškerého materiálu, který mohou použít, u grafických dílnách. Dále se řeší adaptace projektu zpracování sádry Johana Pertla u provozů s velkým objemem odpadu. Nyní se jedná o objem odpadu = 120 litrů sádry/měsíčně, 8000 Kč (cena vývozu). Sádra byla identifikována jako největší odpad, hledání řešení k vracení materiálu do provozu.

2.12.2025

Připravena k vydání směrnice udělení značky „Bezezbytkový provoz“. Systém vyvinut. V plánu pro rok 2026 je převést 3 pilotní dílny na tento provoz. Součástí práce na směrnici je i tvorba grafických vizuálů bezezbytkového provozu.

Strategický cíl 8: Snížení energetické náročnosti všech provozů

Opatření 8.1. Komplexní rekonstrukce hlavní budovy (garant Matouš Novák)

1.4.2025

Rekonstrukce v řešení/přípravě. Požadavek spotřeby plynu (vytápění) o 15 % - odloženo s ohledem na dokončení 3. a 4. etapy. Izolace střechy, rekonstrukce kotelny probíhá.

2.12.2025

Byla zadána studie dodavateli Centrum pasivního domu – nutno předat zpracovateli Dokumentace provedení stavby. Zadáním studie je návrhy a vyhodnocení opatření pro energetické úspory hl. budovy na nám. Jana Palacha. V roce 2026 budou závěry vyhodnoceny.

Opatření 8.2. Snížení en. náročnosti provozu Technologického centra Mikulandská (garant Adam Klášterský)

1.4.2025

Vše nutné bylo již zavedeno, došlo k navýšení spotřeby s ohledem na stěhování ateliérů (rekonstrukce), probíhá identifikace největších odběrů energií (dokončujeme měření po větvích /např. identifikován kompresor u dílen). Bylo poukázáno na neekologické používání nákladního výtahu – zadáno jako téma infokampaně studentského týmu. Dalším tématem je nárůst spotřeby z důvodů konání akcí s pronájem (energie nejsou monitorované, světla, led televize). Až bude měření dokončeno, bude předložena zpráva.

2.12.2025

Byla zadána k vypracování studie umístění fotovoltaika na střechu Mikulandské, včetně studie proveditelnosti a finančního řešení.

Byla zadána k vypracování studie ozelenění střechy Mikulandské.

Dokončeno systém měření spotřeby po větvích. Bude vyhodnoceno. Bude automatizováno tak, aby mohla být data pravidelně vizualizována. Měření spotřeby výtahu, serverovny.

Osazeny perlátory v TCM.

Opatření 8.3. Snížení en. náročnosti provozu koleje M. Alše (garant Matouš Novák)

1.4.2025

V plánu je instalace perlátorů /studie výměny oken. Padla otázka na využití dolního patra jako zajímavé lokace pro např. přídavné kanceláře školy.

2.12.2025

Odloženo z důvodu stěhování.

Opatření 8.4. Komplexní rekonstrukce Kafkova ateliéru (garant Adam Klášterský)

1.4.2025

V řešení prodloužení nájmu, podnikají se menší kroky v souladu s celkovou rekonstrukcí, komfort (záchod, odpady, rekonstrukce domečku / kuchyňka. Řešila se revize na komínů dle norem, nelze stavební úpravy s ohledem na památku), nyní vytápění zajištěno el. Plánuje se vyklidit severní ateliér, je potřeba vyřešit kanalizaci a sociální zázemí.

2.12.2025

Provedena. Další etapa – elektronistalace a čtečky.

Opatření 9.1. Vnitroškolní doprava a služební cesty (garant Petr Pelcl)

1.4.2025

V řešení je již zmíněna kampaň na omezení využívání nákladních výtahů pro cesty do nižší pater v budovách Mikulandská/Palach.

V plánu je šetření cestovních výdajů (kam a jak se jezdí).

2.12.2025

Připravena informační kampaň na využívání nákladových výtahů. Současně proběhl repas kol a je připraven bikesharingový systém pro přesun zaměstnanců/studentů mezi budovami Karlín a Mikulandská, celkem 6 kol.

Opatření 9.2. Nákupy materiálu a zboží (garant Petr Pelcl)

1.4.2025

V řešení je sdílená materiálová banka napříč školou – řeší tým studentů.

2.12.2025

Materiálová banka je v dílnách, vyřešila HH. 2026 - Definovat způsob sběru dat.

Závěrečné usnesení o činnosti Panelu udržitelnosti:

Každý rok v prosinci proběhne setkání Panelu udržitelnosti, v rámci něco dojde k vyhodnocení jednotlivých činností a stanovených opatření. Nedílnou součástí bude vytvoření plánu na další kalendářní rok (koordinace s přípravou rozpočtu školy).